|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Председатель Комитета по образованию  Администрации Хабарского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Н. Поляруш  «13» января 2020 года |

ПЛАН

работы Комитета по образованию и образовательных организаций Хабарского района по реализации проекта «Волонтеры Победы - 75» - «Победа в каждом из нас» и

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения | Ответственные за проведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Организационный этап | | |
| 1.1 | Создание оргкомитета проекта | январь 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 1.2 | Формирование волонтерских команд в образовательных организациях в рамках проекта | январь 2020 г.. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
|  | 2. Организация акций и проведение мероприятий | | |
| 2.1 | Участие во Всероссийском историческом депозитарии «Лица Победы» | я | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.2 | Организация и проведение X муниципального этапа конкурса патриотической песни «Пою моё отечество» | 28 января 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района;  МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.3 | Сбор фотоматериалов для организации фотовыставки «Памяти отцов и дедов будем достойны» (история своих достижений) | январь - апрель 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 2.4 | Сбор фотоматериалов для организации фотовыставки «Профессии победителей» | январь - апрель 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 2.5 | Сбор фотоматериалов для организации фотовыставки «Война в отражении» | январь - апрель 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 2.6 | Участие в организации и проведении акции «Добрый урок» | январь, февраль, март, апрель 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 2.7 | Муниципальный конкурс хореаграфических коллективов «Алтайские россыпи» | февраль 2020 г | МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.8 | Спортивное мероприятие «Защита Отечества – дело молодых» | 26 февраля 2020г | Комитет по образованию;  Общеобразовательные организации, |
| 2.9 | Участие в краевом конкурсе исследовательских проектов «Дети XXI века о детях войны». | январь - февраль 2020 г. | Руководители образовательных организаций Хабарского района |
| 2.10 | Круглый стол «Связь поколений», посвященный памяти Хабарцам –Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы | 20 февраля | МБОУ «Ильинская СОШ»  представители (лидеры) детских организаций, функционирующих на базе ОО. |
| 2.11 | Организация и проведение тематических художественных и книжных выставок, литературных конкурсов, исторических викторин, уроков памяти, военно-спортивных эстафет, посещение военно-исторического отдела Хабарского историко-краеведческого музея | февраль - май 2020 г. | Общеобразовательные организации,  Образовательные организации , реализующие программы дошкольного образования Хабарского района |
| 2.12. | Организация и проведение танцевального флэш-моба «Любовью к Родине дыша» | февраль - апрель 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района;  МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.13 | Заочный конкурс публицистических работ «Точка зрения» | март 2020г | Руководители образовательных организаций Хабарского района  МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.14 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» | март 2020г | Руководители образовательных организаций Хабарского района  МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.15 | Участие в организации и проведении вахты памяти «Сохраним память о Великой Победе» в рамках Международного дня памятников и исторических мест, Международный субботник | старт 18 апреля 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района;  МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 2.16 | Патриотические субботники у мемориалов памяти на территории Хабарского района | апрель2020 | Общеобразовательные организации,  Волонтерские отряды, созданные на базе образовательных организаций. (РДШ) |
| 2.17 | Благотворительная акция «Ветеран живет рядом»  оказание помощи ветеранам и труженикам тыла | апрель2020 | Общеобразовательные организации,  Волонтерские отряды, созданные на базе образовательных организаций. (РДШ) |
| 2.18 | Экскурсии к Мемориалам Славы | апрель-май 2020г | Образовательные организации , реализующие программы дошкольного образования Хабарского района |
| 2,19 | Краевая патриотическая акция «Сохраним память о Великой Победе» | апрель-июль 2020г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.20 | Участие в организации почетного караула у братских могил, памятников и обелисков | май 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.21 | Открытая краевая итоговая научно-практическая конференция для одаренных школьников и молодёжи «Будущее Алтая» | май 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.22 | Участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» | май 2020 г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.23 | Неделя волонтёрского движения «Славе не меркнуть. Традициям - жить!» - адресная помощь ветеранам (вручение подарков, санитарная очистка и благоустройство внутридворовых территорий, уборка квартир) | 04.05.2020-08.05.2020 | Волонтерские отряды, созданные на базе образовательных организаций. (РДШ) |
| 2.24 | Участие в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2020г | Общеобразовательные организации,  Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования Хабарского района |
| 2.25 | Акция «Читаем детям о войне» | 1 мая 2020г.-13 мая 2020г. | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.26 | Акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» | май-июнь 2020 | Комитет по образованию; образовательные организации Хабарского района; |
| 2.27 | Летние учебно-полевые сборы юношей десятиклассников | июнь 2020г | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
| 2.28 | Муниципальный этап соревнований велосипедистов «Безопасное колесо» | июнь 2020г | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |
|  | 3. Информационное сопровождение | | |
| 3.1 | Создание информационного ресурса проекта (раздел на сайте Комитета по образованию Администрации Хабарского района) | весь период | Комитет по образованию Администрации Хабарского района |
| 3.2 | Подготовка и размещение новостных сообщений о мероприятиях на официальных сайтах, в СМИ | весь период | Комитет по образованию; руководители образовательных организаций Хабарского района; |